## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 财务业务咨询服务
主管部门 |  | 北京市信访办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 秘书处
项目负责人 |  | 吕利群 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55572516
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 28 | 24.5 |  | 18 |  | 10 |  | 73.5 |  | 7.4
|  | 其中：当年财政 |  | 28 | 24.5 |  |  |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按照财政要求，开展信访办年度预算评审和资金评价工作，提高预算编制质量，优化资源配置。 2.对上年度项目开展绩效评价和成本绩效分析工作，提高部门预算资金使用效率、效益。 3.对信访办的财务支出状况进行审计，加强预算管理工作，提高财政资金使用效益。 | [5 empty] | 1.按照财政要求，开展市信访办2023年度预算项目评审工作，提高预算编制质量，优化资源配置。 2.对本级1个项目进行了部门重点评价，对本级1个重点领域开展了成本绩效分析，提高了部门预算资金使用效率、效益。 3.对本级的财务支出状况进行内部审计，完成了2022年度的内部审计工作，通过发现问题并落实整改，提高了财政资金使用效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目绩效评价报告 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 成本绩效分析报告 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 审计报告 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 提高预算编制质量，优化资源配置。 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20
|  |  | 加强预算管理工作，提高财政资金使用效益。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 提高部门预算资金使用效率、效益 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 19 |  | 偏差原因：整体达到预期目标，但绩效结果应用有待进一步增强。 改进措施：后续进一步强化对绩效整改措施及结果应用的追踪。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% |  | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。