北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门             北京市信访办公室

项目单位             北京市信访办公室

项目名称         信访工作满意度调查回访服务

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准	3

（三）评价指标体系	3

（四）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

（二）项目过程情况	9

（三）项目产出情况	10

（四）项目效益情况	11

五、主要经验及做法、存在的问题	11

六、有关建议	12

七、其他需要说明的问题	12

北京市信访办公室

信访工作满意度调查回访服务项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为进一步深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，保障网上信访工作高质量发展，确保信访工作效能对标对表“接诉即办”工作不断提升，实现首都信访工作“示范领先”工作目标，亟待在现有内部轮岗调剂和挂职锻炼工作基础上，建立健全引入使用第三方服务承担信访事项满意度调查回访等非涉密基础性工作机制，进一步畅通群众利益诉求表达渠道，推进网上信访工作高质量发展。

2.主要内容

该项目主要内容通过第三方机构，安排专人负责全市网上信访事项受理办理工作的常态化回访工作。

3.资金投入和使用情况

该项目2023年预算71.92万元，全部为财政资金。截至2023年12月底，项目实际使用资金71.92万元，预算执行率100%。

项目资金严格按照市信访办内部控制相关规定执行，项目资金按预算批复规模和方向、按审批权限和审批程序审批后使用，独立核算，专款专用。

（二）项目绩效目标

通过第三方机构，安排专人负责全市网上信访事项受理办理工作的常态化回访工作，并将其纳入绩效评价体系，完善评估考核机制。依据项目总体目标，结合项目预计要达到的产出和效果，设定了具体指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价，衡量和考核该项目从项目申报、预算执行及项目验收等全过程的管理和绩效情况。对项目资金决策过程的合理性、过程管理的规范性和绩效目标实现程度进行综合评价，以进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验信访工作满意度调查回访工作预期目标实现程度。

2.评价对象和范围

对市信访办“信访工作满意度调查回访服务项目”项目决策、项目过程、项目产出、项目效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

本次评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，以绩效评价指标体系为评价标准，专家评审打分的方法，对项目的决策、过程、产出和效益进行客观分析和评价。

（三）评价指标体系

依据北京市财政局项目评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标、资金投入；二是过程指标（20分），主要评价资金管理、组织实施；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；四是效益指标（30分），主要评价实施效益和满意度等内容。

项目评价指标体系一览表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
|  |  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |
|  |  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
|  |  |  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
|  |  |  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
|  |  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
|  |  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 1.5 | 项目设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； |
|  |  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
|  |  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
|  |  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 1.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
|  |  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
|  |  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； |
|  |  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |
|  |  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
|  |  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； |
|  |  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
|  |  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
|  |  |  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  |  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
|  |  |  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
|  |  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
|  |  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
|  |  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 12 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
|  |  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
|  |  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
|  |  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |
|  |  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 12 | 实际完成率 | 12 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
|  | 产出质量 | 12 | 质量达标率 | 12 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |
|  | 产出时效 | 8 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
|  |  |  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 8 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

·

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价的程序包括评价准备、评价实施、撰写评价报告三个阶段，具体为：

1.评价准备阶段。评价组收集、审核项目资料，制定绩效工作方案，明确评价工作程序、评价方法及指标体系等内容，在此基础上设计底稿和细化评价实施具体工作安排。

2.评价实施阶段。通过基础数据核实、专家评审等多种方式，审核信访工作满意度调查回访服务项目支出决策的科学合理性、过程管理的规范性、产出和效益的实现程度，在此基础上形成初步评价结论。

3.撰写评价报告阶段。综合前期资料审核和分析、专家评价意见等情况，初步形成绩效评价结论，报市信访办审核，根据审核意见修改完善绩效评价结论，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价组认为，该项目的设立与市信访办部门职责相符，立项依据充分、程序规范，预算编制科学，资金分配合理，部门内部财务等管理制度能够支撑项目规范实施。该项目属于延续性项目，有效保障了市信访办信访工作满意度调查回访工作的开展，为部门提供了良好的履职基础。

经全面分析，综合评价该项目得分92.50分，绩效级别评定为“优秀”。其中，项目决策平均得分9.00分，项目过程平均得分17.00分，项目产出平均得分40.00分，项目效益平均得分26.50分。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10.00 | 9.00 |
| 项目过程 | 20.00 | 17.00 |
| 项目产出 | 40.00 | 40.00 |
| 项目效益 | 30.00 | 26.50 |
| 综合得分 | 100.00 | 92.50 |
| 绩效评定级别 | 优秀 |  |

四、绩效评价指标分析

市信访办从项目预算申报、资金管理、过程管控、总结验收、绩效管理等方面实施全流程统一监督管理，明确了职责分工，夯实绩效管理责任，保障了市信访办信访工作满意度调查回访工作的正常运转，保质保量地完成各项绩效评价指标。

（一）项目决策情况

该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设定比较合理、清晰、可衡量，预算编制较科学、资金分配较合理，但存在指标设置不完善，满意度指标设置不全面等问题。满分10.00分，评价得分为9分。

1.项目立项分析

（1）立项依据充分。市信访办网上信访办理处结合2023年度工作实际和任务安排，申报信访工作满意度调查回访服务项目。

（2）立项程序规范。该项目为延续性项目，市信访办根据相关经费管理办法编制经费预算，并在规定的报送时间内上报立项申请。

2.绩效目标分析

（1）绩效目标设定合理。通过查阅该项目设定了绩效目标，符合市信访办对2023年度信访工作的相关要求和年度计划，与项目实施内容相符、紧密相关。项目绩效设定较为合理。

（2）绩效目标设定科学。市信访办将该项目绩效目标细化分解为具体的数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等各项绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但存在指标设置不完善，满意度指标设置不全面等问题。

3.资金投入分析

（1）预算编制科学。该项目为延续性项目，市信访办根据市场价格并结合往年项目合同金额编制预算，预算编制较科学。

（2）资金分配合理。该项目为延续性项目，评价组通过查看各项目预算支出明细及测算依据、往年项目合同，认为本项目预算基本科学项目资金在预算额度内分配，程序规范。

（二）项目过程情况

市信访办落实责任，精心准备、周密部署、完善方案，有序开展信访工作满意度调查回访工作，确保了满意度调查回访工作的正常开展。满分20.00分，评价得分为17.00分。

1.资金管理情况

（1）资金及时到位。项目投入所需资金及时拨付到位，有力确保了项目工作的正常开展。

（2）预算执行情况。该项目预算申报71.92万元，预算批复71.92万元，实际支出71.92万元，预算执行率100%，资金预算执行率好。

2.项目组织实施分析

（1）落实主体责任，明确职责分工。市信访办严格落实项目计划执行的主体责任，安排专人负责全市信访工作的常态化回访、评估工作。

（2）财务制度方面。该项目所有的费用支出严格按照市信访办内部控制相关规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度执行较为有效，项目单独核算，财务核算基本准确、真实、可靠。

（3）业务制度方面。市信访办制定了相关业务制度，基本能够有效保障该项目的顺利执行，但调查回访工作制度方面还需进一步完善。

（4）组织实施方面。市信访办严格履行项目报审程序以及合同约定开展工作。第三方服务机构严格执行合同条款，扎实开展电话回访，高质量地完成了网上信访事项群众满意度评价电话回访等各项工作。该项目整体完成较好。

（三）项目产出情况

该项目的实施实现了办事效率及群众满意度的提升。满分40.00分，评价得分为40.00分。

2023年，通过该项目的实施，实现了满意度评价“三个全覆盖”。一是全面梳理纳入满意度评价网上信访事项；二是“点对点”全面提醒相关责任单位组织开展参评工作；三是对纳入满意度评价的网上信访事项办理工作进行全面跟踪。

2023年该项目实际支出71.92万元，费用支出均控制在预算范围内。该项目按照市信访办预算管理和项目资金管理制度规定，依据预算批复开展相关业务，未出现无预算、超预算支出，项目成本控制较好。

（四）项目效益情况

该项目的实施为市信访办开展信访工作满意度调查回访提供了支持，项目效益较好地达到了预期目标。满分30.00分，评价得分为26.50分。

该项目的实施始终以解决群众诉求为导向、以群众满意为标准。与信访人就信访事项办理结果、工作人员服务态度、工作效率等进行交流，耐心、细心倾听信访人的意见和建议。2023年信访工作满意度调查回访项目群众满意率考核指标圆满完成。同时，建立完善了信访事项办理群众满意度评价工作闭环机制，进一步提升工作的质效，得到各责任单位的高度评价。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

市信访办借助专业的第三方服务机构开展网上信访事项办理群众满意度回访工作，在网上信访工作效能提升方面发挥重大作用，实现办事效率及群众满意度的提升。

（二）存在的问题

1.绩效指标设置不够完善

该项目根据年度绩效目标设置存在不够完善的问题。绩效目标设定、绩效目标设置还需进一步优化。

- 2.项目过程管理需要进一步加强

- 该项目应当进一步完善过程性管理条款，持续推动合同高质量履行。

六、有关建议

（一）加强预算绩效管理理念，提高绩效目标表编制水平

建议市信访办加强预算绩效管理，提高预算绩效管理理念，针对绩效目标及指标设置，根据年度重点工作任务和内容，准确提炼项目绩效目标、指标及指标值，结合目标任务完善目标表。

根据绩效目标设置绩效指标，指标需反映目标的关键要素，且具有一定的量化值，同时指标应全面，以效益效果为导向，体现绩效管理要求，确保绩效目标具体、准确、可考核，从而进一步提升绩效目标和指标填报质量与水平。

（二）加强项目过程管控

建议提高项目过程管理的合理性，落实主体责任。

七、其他需要说明的问题

无。