北京市信访办公室来信业务工作保障项目

绩效评价报告

为进一步加强财政支出管理，合理配置财政资源，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，按照绩效评价工作要求，对“来信业务工作保障”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况进行绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

为更好的推动解决群众信访事项，提高群众来信转办工作效率，压缩办理时间。市信访办通过购买来信辅助服务，协助做好收发信件等一般性事务工作。

（二）主要内容

该项目主要内容，按照合同约定完成群众来信的签收、分拣、拆订、扫描、发送及其他辅助事务。按照精准接收、规范拆订、初步分拣、高速扫描存档的操作流程形成群众来信精细化闭环管理。

（三）资金投入和使用情况

来信业务工作保障，在协助来信办理处做好信件接收、扫描、分发、转送等工作方面发挥了重要作用，极大提升了群众来信接收、分发和转送交办效率。

该项目2024年预算56.80万元，全部为财政资金。截至2024年12月底，项目实际使用资金56.80万元，预算执行率100%。项目资金按预算批复规模和方向，独立核算，专款专用。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效目标

市信访办按照绩效评价工作要求设定了项目的预期绩效目标，具体如下：

提高群众来信转办工作效率，压缩办理时间，加大推动解决问题的力度。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

本次评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，以绩效评价指标体系为评价标准，专家评审打分的方法，对项目的决策、过程、产出和效益进行客观分析和评价。

（三）评价指标体系

依据项目评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标、资金投入；二是过程指标（20分），主要评价资金管理、组织实施；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；四是效益指标（30分），主要评价实施效益和满意度等内容。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

该项目立项依据充分、程序规范，预算编制科学，资金分配合理，能够支撑项目规范实施。但评价发现该项目在实施中存在绩效指标完整性不足等问题。

经全面分析，综合评价该项目得分90.65分，绩效级别评定为“优秀”。其中，项目决策平均得分9.50分，项目过程平均得分19.00分，项目产出平均得分33.15分，项目效益平均得分29.00分。

（二）评价结论

该项目的实施为市信访办开展来信办理工作提供了支持，取得了良好的效果：

一是做到一信一码、收信、办理、发信、存档全流程跟踪可查，实现高效和零差错目标，为推动做好来信办理工作提供了助力。

二是日常办信工作效率明显提高，能把更多的精力放到依法办理好每一封来信上，提高办信质效，推动信访事项实质性化解。

三、有关建议

（一）加强预算绩效管理理念，提高绩效目标表编制水平

建议根据年度工作任务和内容，准确提炼项目绩效目标、指标及指标值，结合目标任务完善目标表，参考往年任务完成量设置具体绩效指标值。

（二）加强项目过程管控

建议提高项目管理，落实主体责任，严格按照合同约定的时限支付。